РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2022 ( 21

р.п. Горный

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы

Горненского городского поселения «Управление

муниципальными финансами» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Горненского городского поселения от 05.02.2018 № 21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горненского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Горненское городское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Горненское городское поселение в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Горненского

городского поселения                                                       П.Ю.Корчагин

Приложение

к постановлению

Администрации

Горненского городского

поселения

от 10.03.2022  № 21

Отчет о реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения «Управление муниципальными финансами»

за 2021 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Горненского городского поселения, утвержденным постановлением Администрации Горненского городского поселения от 14.09.2019 № 110, Администрация Горненского городского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Горненского городского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа Горненского городского поселения «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Горненского поселения от 25.10.2013 № 130.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района в 2021 году в ходе реализации основных мероприятий Программы удалось достичь следующих результатов.

Бюджет Горненского городского поселения Красносулинского района на 2021 год сформирован по программной структуре,  на основе 7 утвержденных Администрацией Горненского городского поселения муниципальных программ. Программное планирование бюджета направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение прозрачности и предсказуемости бюджетной политики.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2021 году составил 5 142,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной  программы по итогам 2021 года составило 4 966,3 тыс. рублей, или 96,6 процентов.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;
совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов,
Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2030 год, что объясняется "обеспечивающим" характером муниципальной программы.
Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

Доходы бюджета поселения исполнены в объеме 11 737,5 тыс. рублей, или 97,5 процентов, в том числе налоговые и неналоговые доходы  исполнены в объеме 5 486,3 тыс. рублей, или 94,9 процентов  от плановых назначений.

Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 11 439,5 тыс. рублей, или 86,3 процентов от плановых назначений.

На социально-культурную сферу (культуру, физическую культуру и спорт) направлено  953,1 тыс. рублей (7,2  процент всех расходов), исполнение составило 953,1 тыс.руб., или 100 % от плановых назначений.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие Решения Собрания депутатов Горненского городского поселения от 27.12.2021 N 14 "О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района  на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов".

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2021 году путем внесения ряда изменений в Решение Собрания депутатов Горненского городского поселения от 28.12.2029 N 141 "О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов", от 16.08.2007 N 17 "О бюджетном процессе в Горненском городском поселении".

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами приняты постановления Администрации Горненского городского поселения об исполнении бюджета поселения за I кварта, за II квартал и 9 месяцев 2021 года. По проектам Решений Собрания депутатов Горненского городского поселения "Об отчете об исполнении  бюджета поселения за 2020 год" и "О бюджете поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов " состоялись публичные слушания. На официальном сайте Горненского городского поселения размещены материалы "Бюджет для граждан" по Решениям Собрания депутатов "Об отчете об исполнении бюджета поселения за 2020 год" и "О бюджете  поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Эффективное управление муниципальным долгом Горненского городского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения благодаря своевременному привлечению заемных средств и обеспечило безусловное исполнение обязательств бюджета поселения по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограмм:

- Подпрограмма 1 - «Долгосрочное бюджетное планирование;

- Подпрограмма 2 - «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

-Подпрограмма 3 - «Управление муниципальным долгом Горненского городского поселения».

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 2 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 5 основных мероприятия, в подпрограмме 3 – 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий Программы в 2021 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным распоряжением Администрации Горненского городского поселения от 29.12.2020 № 54.

По подпрограмме 1 не в полном объеме выполнено мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки». План по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения выполнен на 94,9%, что на 297,3 тыс. рублей меньше планового значения.

В целях обеспечения мер по увеличению собираемости налогов в 2021 году Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 26 заседаний Координационного Совета. Рассмотрена сумма 115,9 тыс. рублей, в результате недоимщиками была погашена задолженность в сумме 12,8 тыс. рублей.

Ежеквартально, по итогам исполнения бюджета поселения, Администрация поселения участвовала в совещаниях – пропусках, на которых Администрацией Красносулинского района были даны рекомендации усиления работы по реализации мер, направленных на повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет, обеспечению качественного и эффективного исполнения бюджета поселения.

Выполнение мероприятия не в полном объеме отрицательно скажется на оценке качества управления бюджетным процессом Горненского городского  поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района.

По подпрограмме 2 не в полном объеме выполнены мероприятия:

- «Обеспечение деятельности Администрации Горненского городского поселения» в части расходов на обеспечение деятельности Администрации Горненского городского поселения, которые составили 5117,0 тыс. рублей и исполнены к плану на 96,4 %. Сумма неосвоения бюджетных средств – 480,2  тыс. рублей, экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур на канцтовары и ГСМ и экономия ФОТ за счет наличия вакансии. Просроченной задолженности по принятым расходным обязательствам нет. Невыполнение данного мероприятия не отразилось на исполнении поставленных задач Программы, так как в 2021 году обеспечено соблюдение бюджетного законодательства в ходе формирования и исполнения бюджета поселения. Бюджетная отчетность формировалась и представлялась своевременно и качественно;

-  «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» в части исполнения  расходов бюджета поселения. Кассовое исполнение расходов бюджета поселения за  2021 год составило 11 439,5 тыс. рублей или 86,3 % к плановым назначениям. Неисполнение  обусловлено экономией средств в результате проведенных электронных  аукционов и оптимизацией бюджетных расходов.

Просроченной кредиторской задолженности бюджет поселения не имеет.

По подпрограмме 3 основные мероприятия выполнены на 100 %.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Горненского городского поселения от 24.12.2020 № 54 в 2021 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации Горненского городского поселения проводились в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением Администрации Горненского городского поселения. В 2021году планировалось проведение 24 заседаний, проведено 26 заседания. Рассмотрена сумма 115,9 тыс. рублей, в результате недоимщиками была погашена задолженность в сумме 12,8 тыс. рублей.

Начиная с 2014 года, бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ. Администрацией Горненского городского поселения утверждено 7 муниципальных программ, включенных в перечень муниципальных программ Горненского городского поселения (постановление Администрации Горненского городского поселения от 14.09.2019 № 110).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры решения Собрания депутатов Горненского городского поселения от 28.12.2020№ 132 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», применяется программная бюджетная классификация. На реализацию принятых муниципальных программ в 2021 году направлено 12 714,2 тыс. рублей, или 95,9 процента от общего объема расходов бюджета поселения. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 11 044,5 тыс.рублей, или 86,9 процентов.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

В срок заключены соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. В 2021 году межбюджетные трансферты перечислены в полном объеме – 133,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на основании методики, утвержденной постановлением Администрации Горненского городского поселения от 05.02.2018№ 21.

Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно. Нарушений по срокам и качеству составления отчетов об исполнении бюджета Горненского городского поселения Красносулинского района не установлено.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Горненского городского поселения утвержден в соответствии с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга Горненского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Горненского городского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в 2021 году составила 0,0 процентов.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

### Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 "Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения", оказали влияние следующие факторы:
- исполнение налога на имущество с физических лиц составило 33,0%.

- неплатежеспособность отдельной категории граждан;
- изменений налогооблагаемой базы.
                  В связи с этим по итогам 2021 года сложилось невыполнение плана налоговых и неналоговых доходов в бюджет Горненского городского поселения.

Раздел 5. Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения по плану составил  5 142,7 тыс. руб., фактически израсходовано – 4 966,3 тыс. руб. (96,6%).

Объем средств на реализацию подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 5 142,7 тыс. руб., фактически израсходовано – 4 966,3 тыс. руб. (96,6%).

На реализацию основного мероприятия (обеспечение деятельности Администрации Горненского городского поселения) подпрограммы 2 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" на 2021 год предусмотрено 5 142,7 тыс. рублей.
В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2021 года заключено муниципальных контрактов и договора на сумму 1 034,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 034,1 тыс. рублей, или 100,0 процентов. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 165,8 тыс. рублей в связи с экономией по итогам конкурсных процедур и вакансий по ФОТ.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» и подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Горненского городского поселения» финансирования не требуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год также приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы , подпрограмм муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

В 2021 году из 7 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 1, 2, 1.2, 3.1, 3.2 показателям (индикаторам) достигнуты запланированные результаты, по двум показателям (№,1.1, 2.1) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

### Раздел 7. Информация о результатах оценки эффективности

### муниципальной программы

### Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2019 год установлено, что из 7 целевых показателей достигли своих плановых значений 5 показателей, не достигли плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 0;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 2.1 – 0;

целевого показателя 3.1 – 1;

целевого показателя 3.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 5:7 = 0,715 Это низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 5:7= 0,715 что характеризует  низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Горненского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 5:7 = 0,715;

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 4966,3:5142,7=0,966;

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0,715:0,966=0,74.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана низкой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,715*0,5+0,715*0,3+0,74*0,2=0,72.

Уровень реализации муниципальной программы признан низким.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год, учитывая специфику ее реализации и факторов, вызванных замедлением темпов экономического роста, по показателям 1.1, 2.1, сложились отклонения от плановых показателей. Это связано со значительным недопоступлением налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, отклонением в исполнении расходных обязательств бюджета поселения.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Горненского городского поселения.

### Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы ( в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Горненского городского поселения от 20.12.2021 № 9 утвержден план реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2022  год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Горненского городского поселения от 27.12.2021 № 14 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022-2024 годах.

### Приложение №1

### к отчету о реализации муниципальной

### программы Горненского

### городского поселения

### «Управление муниципальными

### финансами» за 2021  год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» , | всего | 5 142,7 | 5 142,7 | 4 966,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5 142,7 | 5 142,7 | 4 966,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформирования ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформирования ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформирования ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформирования ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 | всего | 5 142,7 | 5 142,7 | 4 966,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5 142,7 | 5 142,7 | 4 966,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформирования ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформирования ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Горненского городского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформирования ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| «Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Горненского городского поселения» | всего | 5 142,7 | 5 142,7 | 4 966,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5 142,7 | 5 142,7 | 4 966,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформирования ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.4 «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформирования ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Горненского городского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформирования ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Горненского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформирования ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Горненского городского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформирования ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

### Приложение №2

### к отчету о реализации муниципальной

### программы  Горненского

### городского поселения

### «Управление муниципальными

### финансами» за 2021год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год факт | 2021год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Горненского городского поселения на долгосрочный период | да/нет | нет | нет | нет | - |
| 2. | Качество управления бюджетным процессом Горненского городского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района | степень | II | II | II | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | тыс. рублей | 4582,9 | 5783,6 | 5486,3 | изменение налогооблагаемой базы, неплатежеспособность отдельной категории граждан, исполнение налога на имущество с физических лиц составило 33,0 % |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Горненского городского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 97,6 | 86,0 | 95,9 | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | Процентов 86,0 | 83,9 | 95,0 | 86,3 | в связи с экономией по итогам конкурсных процедур, а также эффективным использованием бюджетных средств. |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Горненского городского поселения» |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Горненского городского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Горненского городского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | - | - | - | - |

### Приложение №3

### к отчету о реализации муниципальной

### программы  Горненского

### городского поселения

### «Управление муниципальными

### финансами» за 2020 год

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы : «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 12 месяцев 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | X | X | X | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | Бюджет Горненского городского поселения на 2021 год сформирован в программном формате на основе 7-ти утвержденных муниципальных программ. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | Бюджет поселения по доходам выполнен на 97,5 % к плановым назначениям. Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 94,9% к году. За 2021 год проведено 26 заседаний Координационного Совета, рассмотрена сумма 115,9 тыс. 12,8 тыс.руб. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении 07.06.2019 № 54 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Горненского городского поселения, оптимизации расходов бюджета Горненского городского поселения до 2024 года | X | 31 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
| 5 | Мероприятие 1.1.2. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | Формирование и исполнение бюджета Горненского городского поселения на 2021 год происходило в программном формате на основе 7-ми утвержденных муниципальных программ. Решение о бюджете Горненского городского поселения на 2021 год утверждено Решением Собрания депутатов Горненского городского поселения от 28.12.2020 №132. Доля расходов бюджета формируемого в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета поселения на 2021 год составляет 95,9 %. За 2021 год исполнение бюджета по расходам составило 11439,5 тыс. руб., или 86,3% к годовым назначениям, в том числе в рамках муниципальных программ в сумме 11044,5 тыс. руб. или 86,9 % к плану, в общем объеме расходов расходы программ составили 96,5 %. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | Формирование расходов бюджета в рамках муниципальных программ утверждено Решением Собрания депутатов от 28.12.2020 №132 и Постановлением администрации от 05.02.2018 №21«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горненского городского поселения и Методических рекомендаций» | X | 31 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
| 7 | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | X | X | X | 5 142,7 | 5 142,7 | 4 966,3 | 176,4 исполнение по фактически сложившимся расходам |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | Планирование и исполнение бюджета поселения | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | 5 142,7 | 5 142,7 | 4 966,3 | 176,4 исполнение по фактически сложившимся расходам |
| 9 | Мероприятие 2.1.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | В отчетном периоде проведены публичные слушания по исполнению бюджета поселения за 2020 год и утвержден решением Собрания депутатов от 26.04.2021 №145 отчет об исполнении бюджета за 2020 год., проведены публичные слушания по проекту бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и утвержден решением Собрания депутатов от 27.12.2021 № 14 бюджет поселения на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов. В ходе исполнения бюджета предоставлено Собранию депутатов 6 решений о внесении изменений в бюджет поселения. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1. | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | Внесены изменения в решение о бюджетном процессе от 16.08.2007 №17 | X | 31 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
| 11 | Мероприятие 2.1.2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Горненского городского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Горненского городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере не превышающем 3% от общего объема расходов. Объем резервного фонда утвержден в бюджете поселения в сумме 125,8 тыс.руб. Выделение бюджетных средств осуществляется по решениям Администрации Горненского городского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.2. | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | Выделение бюджетных средств осуществляется по постановлениям Администрации Горненского городского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | X | 31 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
| 13 | Мероприятие 2.1.3. Обеспечение деятельности Администрации Горненского городского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | Расходы на обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций за 12 месяцев 2021 года исполнено на 4934,1 тыс.руб., заключено контрактов на сумму 1034,1 тыс.руб. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | 5 142,7 | 5 142,7 | 4 966,3 | 176,4 исполнение по фактически сложившимся расходам |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.3. | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | Срок контрольного события представлен решением Собрания депутатов Горненского городского поселения «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 28.12.2020 № 132 | X | 31 декабря 2021г. | X | X | X | X |
| 15 | Мероприятие 2.1.4. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций (на дорожную деятельность, утверждение генпланов поселения | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | - | - | - |  |
| 16 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.4. | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | Срок контрольного события представлен решением Собрания депутатов Горненского городского поселения «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 28.12.2020 № 132 | X | 31 декабря 2020г. | X | X | X | X |
| 17 | Мероприятие 2.1.5. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | Кассовое исполнение бюджета поселения составляет 86,3 % от года. В бюджете поселения предусмотрены средства на реализацию 7 муниципальных программ. За 12 месяцев 2021 года мероприятия в рамках проведенных программ осуществлялись в сумме 11044,5 тыс. руб., или 96,5 % от общего объема расходов бюджета поселения. Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | - | - | - | - |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.5. | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с решением Собрания депутатов Горненского городского поселения «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 28.12.2020 № 132, с учетом вносимых изменений, в соответствии с постановлением Администрации Горненского городского поселения от 07.06.2019 № 54 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Горненского городского поселения оптимизации расходов бюджета Горненского городского поселения до 2024 года» Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам. | X | 31 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
| 19 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Горненского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | X | X | X | - | - | - | - |
| 20 | Основное мероприятие 3.1. | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | В бюджете поселения расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены в пределах норматива установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | - | - | - | - |
| 21 | Мероприятие 3.1.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Горненского городского поселения, управления муниципальным долгом Горненского городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | Предельный объем муниципального долга Горненского городского поселения утвержден в соответствии с требованием статьи №107 Бюджетного кодекса Российской Федерации и не превышающим общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | - | - | - | - |
| 22 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1.1. | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | Принятие постановления от 07.06.2019 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета Горненского городского поселения до 2024 года» | X | 31 декабря 2021 г. | X | X | X | X |
| 23 | Мероприятие 3.1.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Горненского городского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | В бюджете поселения расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены в пределах норматива установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации на 2021год в сумме 0,0 тыс.руб. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | - | - | - | - |
| 24 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1.2. | Начальник сектора экономики и финансов Забильская С.А. (Глава АдминистрацииГорненского городского поселения Корчагин П.Ю. | Принятие постановления от 07.06.2019 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета Горненского городского поселения до 2024 года» | X | 31 декабря 2021 г. | X | X | X | X |  |
| 25 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 5 142,7 | 5 142,7 | 4 966,3 | 176,4 исполнение по фактически сложившимся расходам |  |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 5 142,7 | 5 142,7 | 4 966,3 | 176,4 исполнение по фактически сложившимся расходам |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X | - | - | - | - |  |
|  |  | Участник 1 | X | X | X | - | - | - | - |  |