РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020 ( 20

р.п. Горный

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы

Горненского  городского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Горненского городского поселения от 05.02.2018 № 21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горненского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования Горненское городское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Горненское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Горненского

городского поселения                                                             П.Ю. Корчагин

Приложение к постановлению

Администрации Горненского

городского поселения

от 11.03.2020 № 20

Отчет о реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2019 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена  постановлением Администрации Горненского городского поселения 23.11.2018 № 139.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Горненского городского поселения;

В 2019 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Горненского городского поселения были выполнены следующие виды работ:

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

- ремонт асфальто-бетонного покрытия в р.п. Горный — 2,9 м.;

- очистка дорог от снега на территории поселения;

- грейдирование и подсыпка дорог в р.п. Горный;

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения, информация по безопасности дорожного движения размещена на информационных стендах поселения.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году осуществлялась в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 № 68.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры  Горненского городского поселения» было предусмотрено 5 основных мероприятий. Данные мероприятия выполнены не в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» предусмотрено 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие «Организация дорожного движения» не выполнено в полном объеме в связи с незаключением договоров по установке дорожных знаков.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных  в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 № 68 в 2019 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Реализация мероприятий позволило выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

- изменений налогооблагаемой базы.

В связи с этим по итогам 2019 года сложилось невыполнение плана налоговых и неналоговых доходов в бюджет Горненского городского поселения.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 852,0 тыс. руб., фактически израсходовано –803,9 тыс. руб. (94,3%).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры  Горненского городского поселения» израсходовано 743,9 тыс. руб. при плане 792,0 тыс. руб. (93,2%).

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» израсходовано 60,0 тыс. руб. при плане 60,0 тыс. руб. (100%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год также приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

В 2019 году из 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по всем 4 показателям (индикаторам) (№ 1, 1.1, 2, 2.2) достигнуты запланированные результаты, 0 показателей исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год  отражены в Приложении  № 2 к настоящему отчету.

### Раздел 7. Информация о результатах оценки эффективности

### муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2019 год установлено, что из 4 целевых показателей достигли своих плановых значений 4 показателя, не достиг плановых значений 0 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 4:4=1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 4:4=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Горненского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 4:4=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 908,4:1016,1= 0,894;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:0,984=1,0163

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана средней.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1*0,5+1*0,3+1,0163*0,2=1,00326

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений достиг плановых значений показатель (индикатор) 1, 1.1, 2.1, 2.2.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2019 году.

### Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 № 68 утвержден план реализации муниципальной программы Горненского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Горненского городского поселения 26.12.2018 № 83 «О бюджете Горненского городского поселения Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020-2021 годах

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2019 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 852,0 | 852,0 | 803,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 679,1 | 679,1 | 631,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Горненского городского поселения» | всего | 792,0 | 792,0 | 743,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 619,1 | 619,1 | 571,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 503,8 | 503,8 | 503,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - |  |
|  | бюджет поселения | 503,8 | 503,8 | 503,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 174,7 | 174,7 | 174,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4 «Иные мероприятия в сфере дорожной деятельности» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.5 «Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Горненского городского поселения» | всего | 113,5 | 113,5 | 65,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 113,5 | 113,5 | 65,5 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» | всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2«Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Горненского городсого поселения» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,800 | 0,800 | 0,800 | объем средств дорожного фонда не позволяет выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Горненского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2019 год

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2019 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Горненского городского поселения» | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | Х | Х | Х | 792,0 | 792,0 | 743,9 | 48,1 по фактически сложившимся расходам |
| 2 | Основное Мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, грейдирование дорог). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 503,8 | 503,8 | 503,7 | 0,1 по фактически сложившимся расходам |
| 4 | Основное Мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | Отремонтированы дороги с твердым покрытием автомобильных дорог. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное Мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | - |
| 8 | Основное Мероприятие 1.4 «Иные мероприятия в сфере дорожной деятельности» | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | Заключение соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с «Южное УГАДН» и «МО МВД России «Красносулинский» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 10 | Основное Мероприятие 1.5 «Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Горненского городского поселения» | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | оформление технической документации на автомобильные дороги | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 113,5 | 113,5 | 0,0 | 65,5 в связи с незаключением договоров по паспортизации дорог |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | Заключены договора по содержанию автомобильных дорог. Проведены работы по текущему ремонту автомобильных дорог. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горненского городского поселения» | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | Х | Х | Х | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 13 | Основное Мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселко-вым дорогам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 15 | Основное Мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О. | Заключен договор на установку знаков дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 852,0 | 852,0 | 725,9 | 126,1 по фактически сложившимся расходам |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Горненского городского поселения- Администрации Горненского городского поселения Корчагин П.Ю. специалист первой категории Кононова Е.О | X | X | X | 852,0 | 852,0 | 725,9 | 126,1 по фактически сложившимся расходам |