Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы :Горненского городского поселения « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 6 месяцев 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  | 01.01.2015г | 30.06.2015г | 116,1 | 49,9 | 98,1 |
|  | Поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения о возникновении ЧС с помощью СМИ | Инспектор Манукян Т.А (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Размещена информация на стендах о возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2015г | 30.06.2015г | 0 | 0 | 0 |
|  | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Инспектор Манукян Т.А. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Ежемесячно проводятся профилактические. мероприятия , на сходах граждан проводятся беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности , о запрете выжигания сухой растительности, о возникновении несанкционированных свалок мусора на территории поселка Заключен муниципальный контракт № 1/1 от 17.03.2015г, № 2 от 20.04.2015г ( на обучение руководящего состава) | 01.01.2015г | 30.06.2015г | 7,8 | 2,5 | 2,5 |
|  | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории Горненского городского поселения | Инспектор Манукян Т.А. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Создана группа ДНД по аварийно-спасательному формирования, установлена система оповещения граждан | 01.01.2015г | 30.06.2015г | 95,6 | 47,4 | 95,6 |
| 1.4 | Приобретение резервного электроисточника (электробензогенератора) | Администрация Горненского городского поселения |  | 01.01.2015г | 30.06.2015г | 12,7 | - | - |
| 1. | Контрольное событие подпрограммы | Инспектор Манукян Т.А. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Проведено 8 бесед с гражданами поселения, розданы памятки по противопожарной безопасности жителям поселка |  | 30.06.2015г | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 « Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  | 01.01.2015г | 30.06.2015г | 12,7 | - | - |
|  | Предупреждение происшествий на водных объектах | Инспектор Манукян Т.А. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Проводятся рейды членами ДНД по пресеканию купания на водоемах, проводятся занятия среди учащихся по поведению купания на воде и оказания первой помощи утопающему. | 01.01.2015г | 30.06.2015г | 12,7 | - | - |
| 2. | Контрольное событие подпрограммы | Инспектор Манукян Т.А. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | На сходах проведена беседа среди населения, по купальному сезону на водоемах и оказания помощи |  | 30.06.2015г | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 « Пожарная безопасность» |
| 3.1 | Основные мероприятия |  |  | 01.01.2015г | 30.06.2015г | 19,7 | 14,5 | 19,7 |
|  | Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Инспектор Манукян Т.А. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | Проводятся рейды членами ДНД по пресеканию купания на водоемах, проводятся занятия среди учащихся по поведению купания на воде и оказания первой помощи утопающему. Договор № 85 от 02.04.2015г (Перезарядка огнетушителей) Договор № 86 от 02.04.2015г на обслуживание системы пожарной сигнализации) | 01.01.2015г | 30.06.2015г | 19,7 | 14,5 | 19,7 |
| 3 | Контрольное событие подпрограммы | Инспектор Манукян Т.А. (Глава Горненского городского поселения Колесников Н.А.) | проведена разъяснительная работа среди населения о пожарной безопасности |  | 30.06.2015г | Х | Х | Х |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Горненского городского поселения                                                                                Н.А.Колесников